## 01_项目进度
GameXXK · 界面、本地化与讨伐版本进度
2026-09-11 03:14 +08:00 ¦ 执行中，未完成 ¦ 本次允许根目录 codex/ui-visual-optimization；其他任务结束后统一提交
ID | 工作包 | 设计状态 | 实现状态 | 验证状态 | 当前进度 | 下一步 | 证据 / 源文件
G0 | 分支与统一提交保护 | 已确认 | 21批备份已提交并全部上传 | 远端 HEAD 004c45fb9e6ceaedf340698bf5cc41391a60f626 已核对 | 备份HEAD 004c45fb9e6ceaedf340698bf5cc41391a60f626；19,373文件/8.787GiB | 完成本任务剩余功能后再次提交与上传 | Saved/Codex/UIGuidanceLocalization-20260910/git-backup/state.json
G1 | 中英语言基础 | 仅zh-Hans/en，江湖风字体 | 文本身份4414；补回53个跨命名空间条目，完整中文卡面气/内与英文AP/MP。29节教学、23步入门已登记；词缀/逐箱报告新增双语。 | Python本地化7/7；独立Academy与双语恢复回归27/27。新增半透明UI/逐箱报告/乘风尚在冷编译。 | 本地化总表13页；装备49、卡牌173、怪物21名称与教学、规则同步。 | 本轮操作式教学、角色机制、退出上限与F10解锁的冷编译/定向行为/实机验证。 | docs/design/2026-09-10-ui-localization/export-report.json
G2 | 设置改版与移除重置 | 已确认 | 按用户最新截图改为背包中央页：同945×533宿主、同纸底边缘与关闭位置，取消独立反向放大；关闭恢复原页 | 中央页26/26通过；最新97.91秒冷UBT通过；DPI虚拟化补偿后中英50/75/100真实鼠标点击及设置边缘实拍通过。 | 设置共用背包945×533中央页、关闭返回原页；已保存并正常退出最新真实玩家，最新备份170317。 | 复拍最新无底图折叠图标，后续完整存档管理仍待实现。 | Saved/Codex/UIGuidanceLocalization-20260910/ui-review/settings-matrix.json
G3 | 所有按钮与布局引导 | 用户明确全屏半透明黑色遮罩、当前按钮/功能镂空，白字说明无局部底框 | 遮罩绘制与强制输入模式解耦；桌面引导移到全窗口根节点并扩展原生窗口区域；界面/战斗教程移除局部底框。 | 最终21/21引导检查通过；中文100%按钮与50%功能格/整块设置面板镂空已实拍，玩家真实推进完23步。英文恢复提示已观察，完整多语言逐页视觉覆盖仍待继续。 | 进度复用CompletedGuideStepIds版本化UI.Basics.V1；F1简短上下文说明仍保留。 | 整理当前试玩进度与证据，继续未覆盖页面的视觉复核。 | docs/production/2026-09-11-fullscreen-guide-mask.md
G4 | Tooltip、Pill与文本Shader双语 | 已定位中文解析及缓存问题 | 动态整句、分号分行、宝石完整句、两词装备名及套装Pill、APMPHP与Auto已冷编译；当前工具模式曾被格式化源串回退为中文，已通过独立ModeLabel修正待编译。 | 格式化身份/中文语义分号边界29/29；卡名/数量/宝石/工具上一批38/38。宝石中英及纯色英文Pill已实拍；全部Tooltip尚未完整验收。 | 不得直接翻译中文语义解析输入 | 继续实际卡牌普通/Shift/Ctrl与品质Shader、遗物及新增教程逐页复核。 | Saved/Codex/UIGuidanceLocalization-20260910/source-inventory.json
G5R | 20稀有+10史诗遗物 | 30件首版候选 | 30件运行时效果、延迟动作账本和46件目录已接入并冷编译通过 | 9/9基础回归；新增7/7含真实5牌、无效条件、真实存档限次、待选胜负顺序通过 | 格挡/反击复用真实反应记录；主动作证据与遗物追加结果分开 | 更多职业/阶段/次数联动、平衡对照与UI视觉验收 | Saved/Codex/UIGuidanceLocalization-20260910/relic-edge-fixed-tests.json
G5A | 遗物45张统一宝石画风 | 用户已纠正为宝石定稿风格 | 45张已生成并导入UE | 45/45尺寸透明边缘哈希通过；冷重启加载45/45通过 | 45/45 已整理透明图；45/45 已导入 | 中英遗物卡面与品质shader实机核对 | SourceArt/UI/Relics/gemstyle-20260910/manifest.json
G5M | 路线纸底与右侧Tooltip | 保留最终整窗浅纸底，右侧灰字移悬停 | 已接入代码，等待实机验证 | 路线摘要/Tooltip结构UE检查通过，实机悬停待验证 | 右侧8段灰字和底部说明已移入tooltip，恢复子项命中 | 移走灰字、恢复行悬停、双语与三档检查 | Saved/Diagnostics/TalentUpgradeUsability/build-fixed.log
G5H | 三难度3-4讨伐连续地图 | 已登记需求，规则核查中 | 完整讨伐已冷编译通过，后续存档修复待编译 | 9/9核心回归通过（章间保持/准确收益/票及箱）；真实MVP全三章仍待验收 | 已发现旧生成路线遇敌顺序错配、所有Boss提前终结、无票自动挂机边界 | 连续三章、Boss节点、1.5倍生命/金币/经验 | Saved/Codex/UIGuidanceLocalization-20260910/hunt-full-and-new-save-red-tests.json
G5T | 讨伐令与结算账本 | 用户确认：按箱来源难度给品质；2%/8%命中时替代原奖励 | 来源品质与替代掉落、首通/旧档补发、预留/成功扣票、满包待入库已接源码 | 首通一次发放、满包待入库、替代掉落与来源、成功扣票/退出保票核心检查通过；整体持久化未完成 | 先判断出令，命中仅1令；未命中才生成原装备/宝石/材料 | 缺票禁入、胜利一次扣票/发箱、失败与存档保护 | docs/production/2026-09-10-ui-guidance-localization-goal.md
G5C | 讨伐宝箱与第三箱区域 | 品质表已批准：高级90/8/1.5/0.5；讨伐60/32/6/2 | 第三箱展开/折叠UI、左右键、实时计数、结算箱与令显示已写，待编译 | 待验证 | 两张品质表为装备/宝石条件概率；出令替代原奖励 | 接入概率表、第三箱区域与左右键 | docs/design/2026-09-10-hunt-stage-design/hunt-design.json
G5D | 困难/地狱怪物强化 | 困难约1.5、地狱约2，核查旧倍率 | HP/攻击/防御倍率与旧伤害去重已冷编译，实际困难/地狱行为待回归 | 待验证 | 新战斗显式保存属性已含难度标记，保留Hard/Hell阶段；旧战斗快照维持原语义 | 统一挑战/游历/意图/tooltip及数值总表 | Source/GameXXK/Private/GameXXKTrainingRules.cpp
G5S | 设计总表与项目状态同步 | 用户要求持续同步 | 本状态表已创建；设计数值按阶段更新 | 导出后重载校验 | 设计、实现、验证分列，不把草稿标为完成 | 遗物/讨伐及受影响既有总表同步 | docs/production/2026-09-10-ui-guidance-localization-state.json
G6 | 完整构建与纯2D实机验收 | 覆盖中英、50/75/100%、旧档与真实流程 | 未完成 | 联合冷UBT455.01秒通过；独立18866定向27项25通过/2旧迁移快照比较待修 | 主线另有21/21通过；图形GUI目前由主线处理用户新档和实机，根任务不接管 | 所有接入后冷UBT、自动化、实机及证据归档 | Saved/Codex/UIGuidanceLocalization-20260910/hunt-training-save-regression-first.json
G7Save | 挂机游戏完整存档与异常恢复 | 用户新增要求；已完成第一轮源码审计与设计矩阵 | 可靠写入/3备份、离线时钟/事务、开箱领奖保存已冷编译；自动保存/精确挂机快照/完整存档UI仍未实现 | 真实任务入战又发现无key FText首次序列化导致CRC误报；主线任务已联合加规范化副本与实际活动战斗磁盘回归，23/23通过；未宣称完整挂机存档已完成 | 保留现有CRC兼容；Write先引擎内存序列化/读回再封装。自动保存/完整挂机快照/UI仍待做。 | 按设计补齐并完成存档专项验收 | Saved/Codex/UIGuidanceLocalization-20260910/hunt-full-and-new-save-red-tests.json
G3A | 角色职业机制教学 | 用户最新裁决：独立课程遭遇，不补历练来源关卡，与历练地图/难度/门票/奖励解耦。 | 角色最大HP300、开场210用于治疗；怪物最大180/240/300、ATK12。主角演示辅助伙伴为刀客，所有借用角色ATK70/DEF35；土司合击正确归入教学伤害。持续指引保留。 | 最终79.45秒冷UBT、Academy6/6通过，覆盖29节目标/胜利/HP上限；主角三节分别2、3、1回合结束。此前三节实机通关/奖励/返回已验证，当前新数值待实机短确认。 | 目标完成后的全队练习持续推荐；动画/布局过渡保留可見区域；白字避开意图、遮罩覆盖完整viewport。 | 其余12门课程完整实机覆盖及后续用户体验调整。 | docs/production/2026-09-11-academy-short-demo.md
G3F | F10关卡与任务测试入口 | 用户要求解锁所有关卡、所有任务，便于直接测试后续剧情 | 两个首页按钮和同名JSON命令；仅临时旁路入口，复用Dev保护和恢复，不序列化不补发奖励。 | TemporaryProgressUnlocks通过：30关/61任务入口、无奖励、无存档泄漏、恢复检查；相邻5主线检查通过。 | 用户说明其他任务均已完成，不再跨任务发消息；F10入口保留临时会话保护。 | F10真实窗口按钮点击验收。 | Source/GameXXK/Private/Tests/GameXXKDevWorkbenchTest.cpp
G3E | 退出离线奖励简短提示 | 未解锁仅提示天赋解锁离线奖励；已解锁分别显示宝箱/金币/经验上限 | 读取三个实际天赋Projection上限，中文英文支持小时/分/秒。 | 中英六场景已通过，含24时28分48秒等不同上限；实际窗口排版待复核。 | 无取整丢失，退出保存和取消流程保持。 | 回归和实机小窗排版。 | Source/GameXXK/Private/Tests/GameXXKExitOfflineHintTest.cpp
G4M | 宝箱材料到工具闭环 | 用户开30多个箱后工具材料为0；保持概率，修正存储来源 | 工具从背包和仓库共同计数并原位扣料；分解保持材料堆位置；开箱具体收据中英已接入。 | 12场景全部通过：3箱型×2材料×2语言，真实开箱到UI与消费、存盘失败、末枚耗尽、分解原位增量、数量刷新。相邻工具/经济/宝箱检查通过。 | 真实仓库20石/19砂原因已确认；实机工具显示20石；用户后续整理与开箱已批准保留并写入正式存档。 | 真实窗口验证材料数量与工具消费，保护真档。 | docs/production/2026-09-10-stored-tool-materials.md
G4R | 逐箱掉落报告 | 每箱独立报告，批量每箱一条，完整具体掉落中英配齐 | 每个成功开箱产生稳定收据和独立报告；按当前语言重新构建具体名称/数量/品质/等级/去向，长信息放悬停。 | 逐箱报告检查通过：批量30箱与逐次30箱内容次序相同、30条真实UI历史、中文生成后切英文、保存失败无虚假报告且宝箱保留。 | 早期中文残留告警实际为测试遍历临时FText产生的悬空字符串误报，已纠正；历史仍沿用200条界面消息，不属于跨重启日志。 | 消息区真实悬停视觉复核；跨重启日志随完整存档目标继续。 | Source/GameXXK/Private/Tests/GameXXKChestReceiptsTest.cpp
G4W | 追风乘风与随机资源词缀退休 | 用户确认固定1%、逐张递增、同名正常叠加；按推荐移除随机抽牌/气力/减费/计数 | 乘风固定1%已接真实伤害。5项随机资源词缀退休；旧装备定向转换，强化/孔/归属/其他词缀保留。洗炼使用同一候选池决定启用，窄行短标签、完整白字江湖体Tooltip。 | 核心5/5、相邻69/69通过：逐张与同名叠加、火/冰/雷/物理/重箭、重放不计数/回合重置、两件实际投影、十品质生成洗炼、旧档和待选结果转换。 | 乘风及产甲已生效；其余24项分系词缀的未实现状态保留在总表，不冒充已接入。 | 实际工具窄行与完整Tooltip视觉复核；其余词缀独立继续审查。 | docs/design/2026-09-11-affix-wind-ramp.md

## 02_完成门槛
完成条件 · 勾选必须有对应证据
来自当前 goal 文档；未勾选即未完成，不能由图片存在或编译成功推断玩法验收通过。
编号 | 状态 | 验收条件 | 说明
A01 | 未完成 | 设置没有旧重置按钮、旧提示或可触发它的玩家动作；原课程进度和领奖集合不变。 | 最终通过后更新勾选及证据
A02 | 未完成 | 仅简体中文/English；双向即时切换、重开设置与真实重启均恢复正确语言，非法配置回退中文。 | 最终通过后更新勾选及证据
A03 | 未完成 | 切换前后窗口位置、缩放、当前页、卡组未应用草稿、编队与真实游戏资源一致。 | 最终通过后更新勾选及证据
A04 | 未完成 | 上表所有玩家可达区域均有恰当帮助；新布局无旧目标定位；关闭、跳过、目标消失、F10、失焦恢复均不留输入锁。 | 最终通过后更新勾选及证据
A05 | 未完成 | 双语引导与全部 tooltip 保留同一机制、数值、参数、目标和时限；中文 pill 解析不接收英文句子，英文 pill/布局不依赖中文长度。 | 最终通过后更新勾选及证据
A06 | 未完成 | 卡牌/装备/状态/属性 tooltip 的普通、Shift、Ctrl 模式及已打开时切语言正确，无旧缓存、行丢失和底边截断。 | 最终通过后更新勾选及证据
A07 | 未完成 | 现有江湖风字体字形完整；长英文名与品质 fill/outline 的 TextAspect 正确，透明背景、恢复普通品质和 GC 后显示正常。 | 最终通过后更新勾选及证据
A08 | 未完成 | 用户 50/75/100% HUD 与浮窗边缘均实际检查；布局/文字无二次缩小、遮住按钮或越出纸面。 | 最终通过后更新勾选及证据
A09 | 未完成 | MCP 保存脏包后完成安全关闭/真实冷 UBT；不用 Live Coding/Hot Reload/check-only 充当编译。 | 最终通过后更新勾选及证据
A10 | 未完成 | 受影响回归通过；其他任务/旧基线失败以证据独立列出，不用通过数掩盖必需未通过项。 | 最终通过后更新勾选及证据
A11 | 未完成 | 实机默认地图是 L_DesktopTrainingHUD，挑战进入现有全屏 BattleBoard，离开回工作台，未走 3D 旧流程。 | 最终通过后更新勾选及证据
A12 | 未完成 | 本地偏好、存档/奖励保护和打包文化/资源链验证通过；相关证据路径写回覆盖表。 | 最终通过后更新勾选及证据
A13 | 未完成 | 20 件稀有与 10 件史诗遗物数量准确、ID 唯一、品质明确，中英短描述及详细说明对应真实规则；可获取、可展示、局内生效、退出清理和旧档兼容通过。 | 最终通过后更新勾选及证据
A14 | 未完成 | 遗物覆盖主动出牌/免费重放、伤害来源、死亡/治疗、反应/地势/任务、单次/每回合/每场等相关边界；无自递归触发、重复发奖或无限资源循环；收益按当前等级与队伍模拟复验。 | 最终通过后更新勾选及证据
A15 | 未完成 | 30 件各有对应真实图标源文件与导入资产，透明边缘、尺寸、映射/哈希、奖励卡面与小尺寸图标实机通过；没有占位图。 | 最终通过后更新勾选及证据
A16 | 未完成 | 遗物测试通过后更新正确总表，表格重载、计数、描述/参数/图标对应关系一致。 | 最终通过后更新勾选及证据
A17 | 未完成 | 路线左右提示纸边缩放正常、与既有水墨资源一致；右侧冗余灰色说明已移至悬停 tooltip，双语长文与三档缩放无裁切。 | 最终通过后更新勾选及证据
A18 | 未完成 | 原27关ID与进度保留，新增普通/困难/地狱3-4红圈Boss节点，三章地图连续完成、中途首领后正确推进，最后才做整次讨伐结算。 | 最终通过后更新勾选及证据
A19 | 未完成 | 三种品质讨伐令与难度映射正确；3-3首通一次性发放，旧档策略明确；缺令禁入，失败/退出不误扣，胜利只扣1枚且只发1个讨伐箱，读档/重复回调不重复结算。 | 最终通过后更新勾选及证据
A20 | 未完成 | 普通/高级宝箱2%/8%令掉落及品质分配通过固定种子统计；讨伐箱高品质概率口径通过并写总表；背包满/溢出/非法令时原子失败。 | 最终通过后更新勾选及证据
A21 | 未完成 | 3-4挑战及游历生命/金币/经验为对应3-3规定的1.5倍；困难/地狱1.5/2倍基准在所有运行入口一致且不双乘。 | 最终通过后更新勾选及证据
A22 | 未完成 | 挂机条第三箱区域的显示/计数/左右键/折叠/三档缩放通过；所有宝箱与讨伐令使用同一宝石画风、真透明图标及正确品质Shader。 | 最终通过后更新勾选及证据
A23 | 未完成 | 遗物、讨伐、相关怪物/装备等设计工作簿与项目进度状态表已同步；每项真实区分设计/已实现/已验证，数值与代码和验收证据一致。 | 最终通过后更新勾选及证据
A24 | 未完成 | 自动保存、手动槽位、正常退出保存和损坏备份恢复均可从纯2D界面使用；失败不假报成功、不丢弃原有效档。 | 最终通过后更新勾选及证据
A25 | 未完成 | 挂机与三章挑战完整运行态、随机种子、遗物限次、未领收益及票箱事务均可真实中断后恢复。 | 最终通过后更新勾选及证据
A26 | 未完成 | 离线解锁、分类收益上限、时间回拨、重复读档/领取、写入失败、旧档迁移和开发会话隔离全部有通过证据。 | 最终通过后更新勾选及证据
A27 | 未完成 | 所有相关任务结束后才统一提交推送，远端 commit 与本地一致。 | 最终通过后更新勾选及证据

## 03_遗物素材状态
45件遗物 · 逐件素材状态
旧30件与新增15件去重；普通/特殊机制保持原决定。首批写实稿已否决，表中只记录宝石同系列画风。
Slug | 名称 | 来源 | 机制品质 | 素材制作 | 视觉复核 | UE导入 | 图标源路径 | SHA256
AncientCoin | 古铜方孔钱 | 旧图重绘 | 普通（保留） | 512透明图已整理 | pending | 已导入 | SourceArt/UI/Relics/gemstyle-20260910/icons/T_Relic_AncientCoin.png | 1c0e134ff8f3f100b8a1e0a25e9c8dbbaf7ab636f43e50aec8891dc30cad6f88
JadeBell | 青玉铃 | 旧图重绘 | 普通（保留） | 512透明图已整理 | pending | 已导入 | SourceArt/UI/Relics/gemstyle-20260910/icons/T_Relic_JadeBell.png | 9bcde055d41287cacbe6978cef8f7685e55b2407ad772f595828cb0b475dd8fe
BambooTally | 竹节令 | 旧图重绘 | 史诗 | 512透明图已整理 | pending | 已导入 | SourceArt/UI/Relics/gemstyle-20260910/icons/T_Relic_BambooTally.png | b3ca797cca777bb715f93cc8210818f05ad5fcdfc88a44d2014dbbad59bc9e0d
TigerSeal | 虎纹兵符 | 旧图重绘 | 稀有 | 512透明图已整理 | pending | 已导入 | SourceArt/UI/Relics/gemstyle-20260910/icons/T_Relic_TigerSeal.png | 8aa74c2268f3452182eab2d9a289aafa720dec412a708a0c9db74828a8e6428e
MedicineGourd | 青釉药葫 | 旧图重绘 | 普通（保留） | 512透明图已整理 | pending | 已导入 | SourceArt/UI/Relics/gemstyle-20260910/icons/T_Relic_MedicineGourd.png | ff709dcd8c88b7901a7341a4e1e14ab11da32762a0db14c5100ae068bcdff63b
InkTalisman | 镇煞墨符 | 旧图重绘 | 稀有 | 512透明图已整理 | pending | 已导入 | SourceArt/UI/Relics/gemstyle-20260910/icons/T_Relic_InkTalisman.png | 486bee67442e51ebc75db49c9ccf10c0d092a8204e259ed60b2117a39543249b
CloudMirror | 云纹古镜 | 旧图重绘 | 稀有 | 512透明图已整理 | pending | 已导入 | SourceArt/UI/Relics/gemstyle-20260910/icons/T_Relic_CloudMirror.png | 077ac233114cdd2f42cf54fa77373162e42affde7e992c21bb679a8d79193749
StoneBead | 山石念珠 | 旧图重绘 | 稀有 | 512透明图已整理 | pending | 已导入 | SourceArt/UI/Relics/gemstyle-20260910/icons/T_Relic_StoneBead.png | 2d41127a5ba62394acf5a791b6531f01a444db24830274a06911b2cb5907f6c4
CraneFeather | 鹤羽 | 旧图重绘 | 史诗 | 512透明图已整理 | pending | 已导入 | SourceArt/UI/Relics/gemstyle-20260910/icons/T_Relic_CraneFeather.png | bad4c8ab953a21b33ec6ede594677bc9d1af64a69f8fe2a7302e7ad346ddc1d7
IronKnot | 玄铁结 | 旧图重绘 | 稀有 | 512透明图已整理 | pending | 已导入 | SourceArt/UI/Relics/gemstyle-20260910/icons/T_Relic_IronKnot.png | 65d58a16d079a4df79c7b6ff04d19a76ed5efb5a39686740d3b6bb8e0e4de9b6
TeaBrick | 陈香茶砖 | 旧图重绘 | 普通（保留） | 512透明图已整理 | pending | 已导入 | SourceArt/UI/Relics/gemstyle-20260910/icons/T_Relic_TeaBrick.png | b8275b8831dd736309e4ed92c0a931a0eaff88093816bb7501bcf7b8cbc62cb5
Compass | 寻路司南 | 旧图重绘 | 稀有 | 512透明图已整理 | pending | 已导入 | SourceArt/UI/Relics/gemstyle-20260910/icons/T_Relic_Compass.png | f097aaded521d23bbb1b2e8299b7e3f156a551ef76aff5dca9cb0b7b21feaef6
RedCord | 同心红绳 | 旧图重绘 | 稀有 | 512透明图已整理 | pending | 已导入 | SourceArt/UI/Relics/gemstyle-20260910/icons/T_Relic_RedCord.png | 0c93e5e862a1cc7c9048c4137d5fb5ecf330fd0eb338b7dd7443d45f525418f7
BronzeNeedle | 定脉铜针 | 旧图重绘 | 稀有 | 512透明图已整理 | pending | 已导入 | SourceArt/UI/Relics/gemstyle-20260910/icons/T_Relic_BronzeNeedle.png | 80549f1f032ca9f55a8409afbd5acdb0ade387bb78ac5017a8f91e7371bb4f84
RainCape | 旧蓑衣 | 旧图重绘 | 普通（保留） | 512透明图已整理 | pending | 已导入 | SourceArt/UI/Relics/gemstyle-20260910/icons/T_Relic_RainCape.png | df14416ab1f9b1fb8947e52c5a3436cbd60d7ff59a5a027d52f3c9f12a7f12a7
ChessStone | 残局黑子 | 旧图重绘 | 史诗 | 512透明图已整理 | pending | 已导入 | SourceArt/UI/Relics/gemstyle-20260910/icons/T_Relic_ChessStone.png | b1005ba5e3b4e0153fb2b82cac025afce0561a74777ad0875a832b312ad96ac1
DrumCharm | 震山鼓坠 | 旧图重绘 | 史诗 | 512透明图已整理 | pending | 已导入 | SourceArt/UI/Relics/gemstyle-20260910/icons/T_Relic_DrumCharm.png | ddaf8f9d57cec67a1da2ea7fbadeaf227b97a467c09db53b8a122cfe4e8f0b19
LotusSeed | 清心莲子 | 旧图重绘 | 稀有 | 512透明图已整理 | pending | 已导入 | SourceArt/UI/Relics/gemstyle-20260910/icons/T_Relic_LotusSeed.png | 45dea2bf199a44ea8f0580de5a2cf4afa3ce503614a93cc0fddd8028c29142f1
SwordGuard | 旧剑镡 | 旧图重绘 | 稀有 | 512透明图已整理 | pending | 已导入 | SourceArt/UI/Relics/gemstyle-20260910/icons/T_Relic_SwordGuard.png | 04a3c64eaf973482c8b4b3d83283bbaa67f91bca919c1e2670919050362cfc05
OldMap | 残山旧图 | 旧图重绘 | 史诗 | 512透明图已整理 | pending | 已导入 | SourceArt/UI/Relics/gemstyle-20260910/icons/T_Relic_OldMap.png | 189a732178a5b5f3f8931e3e4b6dfdc1d4f3a47e5dd5422458c4f50040122034
PineCone | 雷击松果 | 旧图重绘 | 普通（保留） | 512透明图已整理 | pending | 已导入 | SourceArt/UI/Relics/gemstyle-20260910/icons/T_Relic_PineCone.png | a2b45d90fde547a7aec66443b9084e4bfb6456833ea4200ccdda77d478367af5
RiverPearl | 江心珠 | 旧图重绘 | 普通（保留） | 512透明图已整理 | pending | 已导入 | SourceArt/UI/Relics/gemstyle-20260910/icons/T_Relic_RiverPearl.png | 22d2d4e19aaa45a746268aab4f49a67492ab3dc7abca26fae62f0350a81ba707
CandleStub | 长明烛心 | 旧图重绘 | 普通（保留） | 512透明图已整理 | pending | 已导入 | SourceArt/UI/Relics/gemstyle-20260910/icons/T_Relic_CandleStub.png | 221ae63c237b079fe56c97176c248c143f9aee1c73cf7f5cf728682362a34536
FoxMask | 旧狐面 | 旧图重绘 | 普通（保留） | 512透明图已整理 | pending | 已导入 | SourceArt/UI/Relics/gemstyle-20260910/icons/T_Relic_FoxMask.png | d87fb60ea8da3a6ec1aeb282038eee8e6fbc56129496ff1078e922d7a3bd08a5
StoneLion | 袖珍石狮 | 旧图重绘 | 普通（保留） | 512透明图已整理 | pending | 已导入 | SourceArt/UI/Relics/gemstyle-20260910/icons/T_Relic_StoneLion.png | 47464895d79c6d3d8c38e945a9b8232f0b3d5ce9e34eb6ad0f8e4c281e59bc76
WineCup | 缺口酒盏 | 旧图重绘 | 普通（保留） | 512透明图已整理 | pending | 已导入 | SourceArt/UI/Relics/gemstyle-20260910/icons/T_Relic_WineCup.png | f13318554c2d1505ece3c2872042cbccb8a131252922ec33b0a4711a3a560488
HerbBasket | 百草小篓 | 旧图重绘 | 普通（保留） | 512透明图已整理 | pending | 已导入 | SourceArt/UI/Relics/gemstyle-20260910/icons/T_Relic_HerbBasket.png | f04b979d4e1cc627b54d122ce03232a2125e2c7c77fcc31fdc135f1af3662059
PaperCrane | 祈愿纸鹤 | 旧图重绘 | 普通（保留） | 512透明图已整理 | pending | 已导入 | SourceArt/UI/Relics/gemstyle-20260910/icons/T_Relic_PaperCrane.png | 0ab67b0d37fecfc8e2a7e444669aced563a33914f0745b829dc1607669277b21
BrokenArrow | 折锋箭簇 | 旧图重绘 | 普通（保留） | 512透明图已整理 | pending | 已导入 | SourceArt/UI/Relics/gemstyle-20260910/icons/T_Relic_BrokenArrow.png | 7db85c7a5bfd222e5db9538e2f7a175bd0eba705f5426a1925b7fe714ddc2959
MoonDisc | 月白玉璧 | 旧图重绘 | 普通（保留） | 512透明图已整理 | pending | 已导入 | SourceArt/UI/Relics/gemstyle-20260910/icons/T_Relic_MoonDisc.png | e03fc85b9d6226ea09e8f7d764af9cdc58fde7a7f275c17f55495c4d5381b298
BloodInkSeal | 赤墨印 | 新增物件 | 稀有 | 512透明图已整理 | pending | 已导入 | SourceArt/UI/Relics/gemstyle-20260910/icons/T_Relic_BloodInkSeal.png | e373316d54ae73354bdc0a6edd9dd49292578359491cd24af243caf12acf32e1
StormChime | 惊雷铃 | 新增物件 | 稀有 | 512透明图已整理 | pending | 已导入 | SourceArt/UI/Relics/gemstyle-20260910/icons/T_Relic_StormChime.png | 4610aea9fc1075afffb1571e2d9af2d13c7474ce174dbcd687aea66127a56f39
FlameCenser | 余烬炉 | 新增物件 | 稀有 | 512透明图已整理 | pending | 已导入 | SourceArt/UI/Relics/gemstyle-20260910/icons/T_Relic_FlameCenser.png | 23c89920e88d5de27404aaa564a8a43cd1fe9e4914edfd325587fe7bb7d1aafc
HunterQuiver | 追风箭囊 | 新增物件 | 稀有 | 512透明图已整理 | pending | 已导入 | SourceArt/UI/Relics/gemstyle-20260910/icons/T_Relic_HunterQuiver.png | aba3438522f12cc0f6667d251753d6ffebb0932d8de5f576c2d9fa61c7a5b77a
MoonDewVial | 月露瓶 | 新增物件 | 稀有 | 512透明图已整理 | pending | 已导入 | SourceArt/UI/Relics/gemstyle-20260910/icons/T_Relic_MoonDewVial.png | 91fca0bd6269f364bbccbc4d8a1bc6a45d5905a0ba907cc301fe1acdf103cf00
WarBanner | 破阵小旗 | 新增物件 | 稀有 | 512透明图已整理 | pending | 已导入 | SourceArt/UI/Relics/gemstyle-20260910/icons/T_Relic_WarBanner.png | 5beef82012a5ffefcbe290f3090d5dcffe32acc44a8a00fa5c4e1601d2caf4e5
AmberPestle | 琥珀药杵 | 新增物件 | 稀有 | 512透明图已整理 | pending | 已导入 | SourceArt/UI/Relics/gemstyle-20260910/icons/T_Relic_AmberPestle.png | 0cab4737d0b507c6904900ee57951597ba956f927910eeff56909c8d8e4bc851
TwinJade | 双生玉 | 新增物件 | 稀有 | 512透明图已整理 | pending | 已导入 | SourceArt/UI/Relics/gemstyle-20260910/icons/T_Relic_TwinJade.png | f45a676426e62eb1690291ec947d35c715f4c827acf7a50a6fac3031532de97c
SilkFan | 回风扇 | 新增物件 | 稀有 | 512透明图已整理 | pending | 已导入 | SourceArt/UI/Relics/gemstyle-20260910/icons/T_Relic_SilkFan.png | 517e493a453d15a697a7005c10e9e73b7ef14a5d38604efe7f40f55e414ef9f6
ObsidianScale | 玄鳞 | 新增物件 | 稀有 | 512透明图已整理 | pending | 已导入 | SourceArt/UI/Relics/gemstyle-20260910/icons/T_Relic_ObsidianScale.png | 269b4302adabcbf68111eb50d18642067b84805dc3f7bb3ef12022fb50771c5f
BloodMoonBlade | 血月残锋 | 新增物件 | 史诗 | 512透明图已整理 | pending | 已导入 | SourceArt/UI/Relics/gemstyle-20260910/icons/T_Relic_BloodMoonBlade.png | 40ac78fa2b00ec8adc4fc251765ee5d1e3e3439dd363ca48e0c57be4472af43f
PhoenixCauldron | 涅槃药鼎 | 新增物件 | 史诗 | 512透明图已整理 | pending | 已导入 | SourceArt/UI/Relics/gemstyle-20260910/icons/T_Relic_PhoenixCauldron.png | 3044e4aca226a97412482a34139107c8eebac572a5acae5ec288ddadea2a3216
StarAbacus | 星衡算盘 | 新增物件 | 史诗 | 512透明图已整理 | pending | 已导入 | SourceArt/UI/Relics/gemstyle-20260910/icons/T_Relic_StarAbacus.png | 20516f3802f25d8d0145e617f05878f79a3bad695953198e8efaec6a09093fcf
DragonCarapace | 伏龙甲印 | 新增物件 | 史诗 | 512透明图已整理 | pending | 已导入 | SourceArt/UI/Relics/gemstyle-20260910/icons/T_Relic_DragonCarapace.png | 3f397cee05b4e60ebb8c29d109253987af4d9459977692c8059f81b9297fb6e5
ThunderSeal | 九霄雷印 | 新增物件 | 史诗 | 512透明图已整理 | pending | 已导入 | SourceArt/UI/Relics/gemstyle-20260910/icons/T_Relic_ThunderSeal.png | b98fb7be28023bbce0d627c51658ca70fbe9bebe1a16205124fe19fa33645884

## 04_共享任务交接
同项目任务 · 基线与交接
任务标题按原名称记录；构建和编辑器窗口串行交接，用户要求最后统一提交。
任务名称 | 当前状态 | 实际范围 | 验证情况 | 验收依据
重绘地图节点图标 | 用户明确已完成；本任务不再发送消息 | 地图/行旅钱 | 地图与货币58/58、库存8/8，最终实拍通过 | docs/production/2026-09-09-route-map-travel-money-acceptance.md
整理音效需求表 | 用户明确已完成；本任务不再发送消息 | 工具/天赋及洗炼交互 | 21/21、最新1/1、真实14状态与最终洗炼实拍通过 | docs/production/2026-09-10-tools-redesign-acceptance.md
评估任务线接入方案 | 用户明确已完成；本任务不再发送消息 | 六章61节点全文与主线显示；最新玩家快照恢复 | 31/31英文及主线回归通过；代表实拍中断后恢复最新真实快照，尚待实拍收尾 | Saved/StorySystem/Localization/save-audit-after-restart.json
统计天赋金币需求 | 用户明确已完成；本任务不再发送消息 | 天赋/属性/tooltip | 25/25；真实连续5次升级及2种tooltip实拍通过 | Saved/Diagnostics/TalentUpgradeUsability/build-fixed.log
重制装备图标画风 | 用户明确已完成；本任务不再发送消息 | 宝石风格装备图标；GemstyleKeyframes默认0的2单位8/10帧试验 | Pilot1/1及UnitVisual3/3通过；图形窗口改为协调独占，不得再打断玩家保护会话 | Saved/Diagnostics/GemstyleKeyframePilot-20260910